## Instrucciones
Tablero de proyectos — Websy
Archivo de trabajo de Julio (administrador del área). Súbelo a Google Drive y ábrelo con Google Sheets: tiene que ser un solo link en vivo, nunca un archivo que se manda por correo. Actualizado el 30/07/2026: columnas Código, Prioridad, Plataforma y Avance de diseño, buscador de clientes y hojas de equipo editables.
Cómo se usa
1 | Empieza por la hoja PROYECTOS: un cliente por fila. Arriba de todo hay una BARRA DE BÚSQUEDA (celda celeste): escribe parte del nombre del cliente o su código y las filas que coinciden se resaltan. Bórrala para volver a ver todo.
2 | Llena solo las celdas AMARILLAS. Las BLANCAS se calculan solas — si escribes encima, rompes la fórmula.
3 | CÓDIGO es el número de cada empresa (022, 059, 065b…) y la hoja PROYECTOS va ordenada por ese número; los clientes sin código quedan al final. PRIORIDAD DISEÑO (JC) es solo la cola de Juan Carlos: 1 es el primero que diseña, y así se ordena su hoja. GRUPO se calcula solo: A = listo para producir, B = trabado por el cliente, C = no pagó o no responde.
4 | PLATAFORMA (Shopify / WooCommerce / Personalizado) es lista desplegable; lo que siga en «Por definir» se pinta naranja hasta que lo completes. DEV y DISEÑADOR son distintos: Juan Carlos es el diseñador, va en TODOS los proyectos y no se cuenta como dev; los «Sin asignar» en rojo necesitan developer.
5 | AVANCE DE DISEÑO (JC) es exclusiva de Juan Carlos: la marca él en su hoja y aquí se ve sola. Va de «Falta material» → «Material completo — iniciar diseño» → «Diseño en curso» → «Avance listo para presentar» → «En revisión del cliente» → «Diseño finalizado». Los devs marcan lo suyo en «Aviso del dev».
6 | La hoja TABLERO se dibuja sola con lo que escribes en PROYECTOS: captura y mándasela a Luis los viernes. CHECKLISTS y REGLAS no se editan, son para consultar.
Leyenda de colores
Amarillo | Lo llenas tú a mano.
Blanco | Se calcula solo. No escribir.
Verde | Todo en orden.
Naranja | Requiere que lo persigas.
Rojo | Urgente o congelado.
Lo más importante
Este archivo no obliga a nadie a nada. Las tres compuertas y los límites de trabajo los haces cumplir tú, diciendo que no. Léelas en la hoja REGLAS antes de empezar.

## Proyectos
BUSCAR CLIENTE → | [6 empty] | Escribe aquí parte del nombre del cliente (o su código) y las filas que coinciden se pintan de celeste. Borra la celda para volver a ver todo. Esta hoja va ordenada por CÓDIGO; la columna Prioridad diseño solo manda la cola de Juan Carlos.
Prioridad diseño (JC) | Código | Cliente | Correo del cliente | Tipo | Plataforma | Estado | Dev | Diseñador | Avance de diseño (JC) | Grupo | Acción de hoy | Pagó 50% | Pagó 30% | Pagó 20% | Material de diseño | Plantilla productos | Total productos | Imágenes de Productos | Cargados | % cargado | Qué falta exactamente | Últ. respuesta | Días sin responder | Notas | Aviso del dev (auto) | Nota del dev (auto) | Nota de diseño (auto)
| 012 | LCH Graphic Equipment |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | Luis | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | Sí | No | Incompleto | Recibida y validada |  |  |  |  | Nada — en revisión y ajustes de contenido post-entrega | 2026-06-01 | 63 | Cliente: Luzgardo Chavez. Dev histórico: Luis. Últ. contacto de hace más de 15 días: revisar si sigue realmente al día.
| 019 | Urban |  | Informativa | Por definir | Cerrado | Aarón | Juan Carlos |  | A | CONGELAR HOY | Sí | No | No | Completo | No aplica |  |  |  |  | Desarrollo | 2026-07-08 | 26 | Cliente: Maria Jose. Dev histórico: Aarón.
| 022 | By Dra. Deyanira |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | Aarón | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | Sí | No | Incompleto | No enviada |  |  |  |  | Nada — entregado, en espera de comprar el hosting. Marcha blanca | 2026-06-19 | 45 | Cliente: Jonathan Quiches. Dev histórico: Aarón.
| 026 | Maginhard |  | E-commerce | Por definir | Esperando material | Aarón | Juan Carlos |  | B | PERSEGUIR MATERIAL | Sí | No aplica | No aplica | Nada | No enviada |  |  |  |  | Todo — BLOQUEADO: no hay acceso al grupo del cliente |  |  | Cliente: Kevin. Dev histórico: Aarón. Requiere desbloquear canal de comunicación antes de nada. 30
| 035 | Jufrarvp S.R.L. |  | E-commerce | Por definir | Congelado | Aarón | Juan Carlos |  | A | Congelado — mensaje cada 15 días | Sí | Sí | No | Completo | Recibida y validada |  |  |  |  | Validación/aprobación del cliente |  |  | Cliente: Julio Ponce. Sin fecha de última respuesta registrada — confirmar.
| 036 | Soluz |  | E-commerce | Por definir | Desarrollo | Aarón | Juan Carlos | Diseño finalizado | A | CONGELAR HOY | Sí | Sí | No | Completo | No enviada |  |  |  |  | Reunión reprogramada + validación del cliente sobre carga de productos | 2026-07-10 | 24 | Cliente: Giancarlo Rosario. En transición de Aarón a Luis (aún no formalizada).
| 038 | L'Andrea's Secret |  | E-commerce | Por definir | Esperando material | Luis | Juan Carlos | Material completo — iniciar diseño | A | Al día | Sí | Sí | No | Completo | Recibida con errores |  |  |  |  | Material de diseño — brief llenado |  |  | Cliente: Gladys Poma. Dev histórico: Luis. 30% ya pagado según pizarra.
| 040 | Maquinarias Aoxiang |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | Aarón | Juan Carlos | Diseño finalizado | A | CONGELAR HOY | Sí | Sí | Sí | Completo | Recibida con errores |  |  |  |  | Nada — diseño aprobado | 2026-06-27 | 37 | Cliente: Liliana y Javier.
| 041 | Place For Pet |  | E-commerce | Por definir | Congelado | Rubit | Juan Carlos |  | A | Congelado — mensaje cada 15 días | Sí | Sí | Sí | Completo | Recibida con errores |  |  |  |  | Reunión agendada | 2026-07-13 | 21 | Cliente: Natasha Marval y Vanessa Ayvar. Dev histórico: Rubit. - Perseguir material a partir del 5/08
9 | 051 | Dr. Gonzalo Caballero |  | Informativa | Por definir | Esperando material | Sin asignar | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Incompleto | No aplica |  |  |  |  | Toda la información del cliente — aún no ha entregado nada | 2026-07-07 | 27 | Cliente: Gonzalo Caballero. 30% marcado como 'en camino'.
| 053 | Youbi Importaciones |  | Informativa | Por definir | Desarrollo | Aarón | Juan Carlos | Diseño finalizado | A | CONGELAR HOY | Sí | No | No | Completo | No aplica |  |  |  |  | Validación de diseño en paralelo al desarrollo | 2026-07-09 | 25 | Cliente: Jenifer y Jorge. 30% pagado.
| 054 | Ale Bakery |  | Informativa | WooCommerce | Cerrado | Rubit | Juan Carlos |  | A | CONGELAR HOY | Sí | Sí | Sí | Completo | No aplica |  |  |  |  | Fotografías finales del cliente para completar el diseño (30% ya pagado) | 2026-07-16 | 18 | Cliente: Alejandro y Alejandra. Dev histórico: Rubit. Cita viernes 24/07 . Finalizado , agendar reunion final 5 dias antes de su ultima cita
| 055 | Anahir Store |  | E-commerce | Por definir | Diseño | Rubit | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | Sí | No aplica | Incompleto | No aplica | 100 |  |  | 0% | Feedback/aprobación del diseño (30% ya pagado) | 2026-07-09 | 25 | Cliente: Norma Gonzales. Dev histórico: Rubit.
| 056 | Perforaciones H&A |  | Informativa | Por definir | Cerrado | Sin asignar | Juan Carlos |  | A | CONGELAR HOY | Sí | Sí | Sí | Completo | No aplica |  |  |  |  | Nada pendiente de diseño — falta confirmar developer asignado | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Jessenia Lizbeth. Diseño aprobado, sin developer confirmado.
| 057 | Grúas Sagitario |  | Informativa | Por definir | Diseño | Luis | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Incompleto | No aplica |  |  |  |  | Aprobación del diseño por parte del cliente | 2026-07-15 | 19 | Cliente: J Pino.
| 059 | Los Halcones |  | E-commerce | Por definir | Desarrollo | Aarón | Juan Carlos | Diseño finalizado | A | CONGELAR HOY | Sí | Sí | Sí | Completo | No aplica | 0 | Si- NO - INCOMPLETO | 0 |  | Nada — en implementación, cliente informado y disponible | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Juan. - Cita viernes 24-07
| 061 | Comsavitar SAC |  | E-commerce | Por definir | Diseño | Sin asignar | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Incompleto | No aplica |  |  |  |  | Validación final del manual de marca | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Katia. PENDIENTE: agendar la reunión de brief.
1 | 062 | I&N Caprimoda |  | E-commerce | Por definir | QA + entrega | Sin asignar | Juan Carlos | Diseño finalizado | A | CONGELAR HOY | Sí | No | No | Completo | No enviada |  |  |  |  | Carga y validación de contenidos | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Noelia Juanfer. OJO: Luis tiene capacidad 0 según Reglas — confirmar si esto es correcto. Cita viernes 24/07
| 064 | Eviext |  | Informativa | Por definir | Desarrollo | Sin asignar | Juan Carlos | Diseño finalizado | A | CONGELAR HOY | Sí | Sí | No | Completo | No aplica |  |  |  |  | Integración de contenidos finales del cliente | 2026-07-16 | 18 | Cliente: Reina. 30% en camino/confirmado. Sin developer confirmado — asignar.
| 065 | Azcecorp |  | E-commerce | Por definir | Desarrollo | Sin asignar | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | Sí | No aplica | Incompleto | Recibida con errores |  |  |  |  | Validar catálogos y completar precios/datos finales antes de maquetar | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Alex Cordoba. Responsable actual 'Admin' — no es developer de código, reasignar a Aarón/Rubit/Luis.
| 065b | Karol Milena Añez |  | E-commerce | Por definir | Esperando material | Rubit | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Incompleto | No enviada |  |  |  |  | Levantamiento de información y materiales, falta brief formal | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Karol Añez. Dev histórico: Rubit.
2 | 066 | Erika Garay |  | E-commerce | Por definir | Diseño | Aarón | Juan Carlos | Diseño en curso | A | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Completo | No enviada |  |  |  |  | Material de diseño en general | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Erika Garay. Dev histórico: Aarón. |  |  | en diseño
| 067 | Ric Bian Originals |  | E-commerce | Por definir | Diseño | Rubit | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Incompleto | No enviada |  |  |  |  | Material de diseño en general | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Romel. Dev histórico: Rubit.- espera de manual de marca websy , si pudieron algunas de las propuestas de logotipo
11 | 068 | Camaleon |  | E-commerce | Por definir | Esperando material | Aarón | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Nada | No enviada |  |  |  |  | Todo — recién se llenó el brief | 2026-07-16 | 18 | Cliente: Lady Quispe. Dev histórico: Aarón. Marca previa de Juan Carlos (el proyecto salió de su hoja por no estar en grupo A): «PERSEGUIR».
6 | 069 | Global Peru Renting |  | Informativa | Por definir | Diseño | Rubit | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Incompleto | No aplica |  |  |  |  | Nada — en proceso de diseño | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Erika Ventura. Dev histórico: Rubit. , que suban sus archivos al drive Marca previa de Juan Carlos (el proyecto salió de su hoja por no estar en grupo A): «avance listo».
7 | 070 | Buzz Studios |  | E-commerce | Por definir | Diseño | Aarón | Juan Carlos | Diseño en curso | A | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Completo | No enviada |  |  |  |  | Material de diseño (brief y drive ya completados administrativamente) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Elvis Stefano. Dev histórico: Aarón. |  |  | Lunes
5 | 071 | Teccons SAC |  | Informativa | Por definir | Diseño | Rubit | Juan Carlos | Avance listo para presentar | A | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Completo | No aplica |  |  |  |  | Material de diseño (brief y drive ya completados administrativamente) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Jhon Cabrera Sánchez. Dev histórico: Rubit. |  |  | avance listo
8 | 073 | Hasso Group |  | E-commerce | Por definir | Diseño | Rubit | Juan Carlos | Material completo — iniciar diseño | A | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Completo | No enviada |  |  |  |  | Materiales y activos del cliente para iniciar estructura de la tienda | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Sharmely Zanabria Carmona. Dev histórico: Rubit. Enviar materiales logotipos y fotos
3 | 074 | HSM Foods & Agro |  | E-commerce | Por definir | Diseño | Aarón | Juan Carlos | Material completo — iniciar diseño | A | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Completo | Recibida con errores | 110 |  |  | 0% | Fotos (comprometidas para la próxima semana) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Sebastian y Mauricio. Dev histórico: Aarón. PENDIENTE: subir las fotos al Drive. Pedir en el grupo que suban el brief al Drive para que Luis lo descargue.
4 | 075 | Luma Home |  | E-commerce | Por definir | Diseño | Rubit | Juan Carlos | Material completo — iniciar diseño | A | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Completo | No enviada |  |  |  |  | Material de diseño (brief y drive ya completados administrativamente) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Fatima. Dev histórico: Rubit. PENDIENTE: que envíen todo su material al Drive.
10 | 076 | Raul Cabana |  | E-commerce | Por definir | Cola | Aarón | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Incompleto | No enviada |  |  |  |  | Material de diseño en general | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Raul Cabana. Dev histórico: Aarón.
| 077 | Editora Desarrollo Humano |  | Informativa | Por definir | Desarrollo | Luis | Juan Carlos |  | C | CONGELAR HOY | No aplica | No aplica | No aplica | Incompleto | No aplica |  |  |  |  | Material de diseño / contenidos (proyecto de branding + intranet + LMS) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Maria Gracia. Luis mencionado como responsable — capacidad 0 según Reglas, confirmar quién lo lleva en la práctica.
| 078 | Guardiania Total 360 |  | Informativa | Por definir | Esperando material | Rubit | Juan Carlos |  | B | CONGELAR HOY | Sí | No aplica | No aplica | Incompleto | No aplica |  |  |  |  | Material de diseño en general | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Kenny. Dev histórico: Rubit.
| 079 | Doctor G |  | Informativa | Por definir | Cola | Aarón | Juan Carlos |  | A | Listo para asignar | Sí | No aplica | No aplica | Completo | No aplica |  |  |  |  | Todo — sin información registrada aún |  |  | Dev histórico: Aarón. Cliente sin identificar en los registros — confirmar nombre. Viernes 24/07 cinco pm
|  | Alpen Ingenieros |  | Informativa | Por definir | Cerrado | Luis | Juan Carlos |  | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | No aplica |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Leonardo.
|  | Evi |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | Luis | Juan Carlos |  | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | Recibida y validada |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Evi.
|  | WJ Repuestos |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | Aarón | Juan Carlos |  | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | Recibida y validada |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Mariajose y Jon.
|  | Bellucci |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | Aarón | Juan Carlos | Diseño finalizado | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | Recibida y validada |  | faltante |  |  | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Joselyn Mendoza Vasquez.
|  | Proyectos Inversiones |  | Informativa | Por definir | Cerrado | Luis | Juan Carlos |  | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | No aplica |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código (web + app) |  |  | Cliente: Yoverth.
|  | Perlita Jeans |  | E-commerce | Shopify | Cerrado | Aarón | Juan Carlos |  | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | Recibida y validada |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código (Shopify) |  |  | Cliente: Rolando.
|  | The Mouse |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | Luis | Juan Carlos |  | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | Recibida y validada |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Edwin Montero.
|  | DiaGo Confecciones |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | Aarón | Juan Carlos |  | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | Recibida y validada |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código (informativa + branding) |  |  | Cliente: Sonia Mamani.
|  | Time Motors Chew |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | Aarón | Juan Carlos |  | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | Recibida y validada |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Deysi.
|  | Hueda |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | Luis | Juan Carlos |  | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | Recibida y validada |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Sayuri Hueda. Falta Capacitacion
|  | Jump Fit Dance |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | Luis | Juan Carlos |  | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | Recibida y validada |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Glaussia.
|  | Grizell Romero |  | Informativa | Por definir | Cerrado | Aarón | Juan Carlos |  | A | Al día | Sí | Sí | Sí | Completo | No aplica |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Meilyn Chang.
|  | The Mining Club |  | E-commerce | Por definir | Congelado | Aarón | Juan Carlos |  | B | Congelado — mensaje cada 15 días | Sí | Sí | No | Nada | No aplica |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Carlos. Recuperado de la hoja de Aarón (no estaba en Proyectos).
|  | Industrial Protection |  | E-commerce | Por definir | Congelado | Aarón | Juan Carlos |  | B | Congelado — mensaje cada 15 días | Sí | No | No | Nada | No aplica |  |  |  |  | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Rugui. Primer contacto registrado 5/6/2026. Recuperado de la hoja de Aarón (no estaba en Proyectos).
Formulas:
Días sin responder = IF([Últ. respuesta]="","",TODAY()-[Últ. respuesta])

## Tablero
Tablero del área
Todo lo de esta hoja se dibuja solo con lo que escribes en PROYECTOS. No se edita nada aquí.
31 |  | 16 |  | 1 | 30 |  | 18
Listos para producir |  | Trabados por el cliente |  | Sin pagar / sin responder | Para congelar hoy |  | Cerrados
En qué etapa está cada proyecto
Cola | 2
Esperando material | 6
Diseño | 11
Desarrollo | 6
Esperando catálogo | 0
QA + entrega | 1
Cerrado | 18
Congelado | 4
Cuánto trabajo tiene cada uno ahora |  |  | En qué plataforma va cada tienda |  | Avance de diseño (Juan Carlos)
Juan Carlos (diseño, grupo A) | 13 |  | Shopify | 1 | Falta material | 0
Aarón (desarrollo) | 3 |  | WooCommerce | 1 | Material completo — iniciar diseño | 4
Rubit (desarrollo) | 0 |  | Personalizado | 0 | Diseño en curso | 2
Luis (desarrollo) | 1 |  | Por definir | 46 | Avance listo para presentar | 1
SIN DEV ASIGNADO (activos) | 5 |  |  |  | En revisión del cliente | 0
[5 empty] | Diseño finalizado | 7
Qué falta cobrar
Falta el 50% inicial | 0
Falta el 30% de diseño | 1
Falta el 20% final | 1
Para el reporte del viernes: captura esta hoja y pégala en el correo a Luis.

## Juan Carlos
Proyectos — Juan Carlos
Juan Carlos solo recibe proyectos en GRUPO A (50% pagado + material de diseño completo). Ordenado por la cola de prioridad de diseño; los que no tienen número van al final. No incluye cerrados, congelados, ni los que siguen en grupo B o C.
SOLO EDITAS LAS 3 ÚLTIMAS COLUMNAS, las amarillas del final (P, Q y R): «Avance de diseño» (lista desplegable), «Nota de diseño» y «Fecha». Lo que pongas ahí aparece automáticamente en la hoja PROYECTOS. La columna Cliente queda fija al desplazarte a la derecha. Todo lo demás es gris: se lee solo desde PROYECTOS.
OJO: hay 13 proyectos en grupo A en la hoja Proyectos y esta lista tiene 14. Pide que se regenere la hoja.
Cliente | Prioridad diseño | Código | Correo del cliente | Tipo | Plataforma | Estado | Grupo | Acción de hoy | Material de diseño | Plantilla productos | Qué falta exactamente | Últ. respuesta | Días sin responder | Notas | Avance de diseño | Nota de diseño | Fecha
I&N Caprimoda | 1 | 062 |  | E-commerce | Por definir | QA + entrega | A | CONGELAR HOY | Completo | No enviada | Carga y validación de contenidos | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Noelia Juanfer. OJO: Luis tiene capacidad 0 según Reglas — confirmar si esto es correcto. Cita viernes 24/07 | Diseño finalizado
Erika Garay | 2 | 066 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | No enviada | Material de diseño en general | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Erika Garay. Dev histórico: Aarón. | Diseño en curso | en diseño
HSM Foods & Agro | 3 | 074 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | Recibida con errores | Fotos (comprometidas para la próxima semana) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Sebastian y Mauricio. Dev histórico: Aarón. PENDIENTE: subir las fotos al Drive. Pedir en el grupo que suban el brief al Drive para que Luis lo descargue. | Material completo — iniciar diseño
Luma Home | 4 | 075 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | No enviada | Material de diseño (brief y drive ya completados administrativamente) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Fatima. Dev histórico: Rubit. PENDIENTE: que envíen todo su material al Drive. | Material completo — iniciar diseño
Teccons SAC | 5 | 071 |  | Informativa | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | No aplica | Material de diseño (brief y drive ya completados administrativamente) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Jhon Cabrera Sánchez. Dev histórico: Rubit. | Avance listo para presentar | avance listo
Buzz Studios | 7 | 070 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | No enviada | Material de diseño (brief y drive ya completados administrativamente) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Elvis Stefano. Dev histórico: Aarón. | Diseño en curso | Lunes
Hasso Group | 8 | 073 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | No enviada | Materiales y activos del cliente para iniciar estructura de la tienda | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Sharmely Zanabria Carmona. Dev histórico: Rubit. Enviar materiales logotipos y fotos | Material completo — iniciar diseño
Soluz |  | 036 |  | E-commerce | Por definir | Desarrollo | A | CONGELAR HOY | Completo | No enviada | Reunión reprogramada + validación del cliente sobre carga de productos | 2026-07-10 | 24 | Cliente: Giancarlo Rosario. En transición de Aarón a Luis (aún no formalizada). | Diseño finalizado
L'Andrea's Secret |  | 038 |  | E-commerce | Por definir | Esperando material | A | Al día | Completo | Recibida con errores | Material de diseño — brief llenado |  |  | Cliente: Gladys Poma. Dev histórico: Luis. 30% ya pagado según pizarra. | Material completo — iniciar diseño
Maquinarias Aoxiang |  | 040 |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | A | CONGELAR HOY | Completo | Recibida con errores | Nada — diseño aprobado | 2026-06-27 | 37 | Cliente: Liliana y Javier. | Diseño finalizado
Youbi Importaciones |  | 053 |  | Informativa | Por definir | Desarrollo | A | CONGELAR HOY | Completo | No aplica | Validación de diseño en paralelo al desarrollo | 2026-07-09 | 25 | Cliente: Jenifer y Jorge. 30% pagado. | Diseño finalizado
Los Halcones |  | 059 |  | E-commerce | Por definir | Desarrollo | A | CONGELAR HOY | Completo | No aplica | Nada — en implementación, cliente informado y disponible | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Juan. - Cita viernes 24-07 | Diseño finalizado
Eviext |  | 064 |  | Informativa | Por definir | Desarrollo | A | CONGELAR HOY | Completo | No aplica | Integración de contenidos finales del cliente | 2026-07-16 | 18 | Cliente: Reina. 30% en camino/confirmado. Sin developer confirmado — asignar. | Diseño finalizado
Bellucci |  |  |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | A | Al día | Completo | Recibida y validada | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Joselyn Mendoza Vasquez. | Diseño finalizado
Formulas:
Últ. respuesta = IFERROR(IF(INDEX(Proyectos!$W:$W,MATCH([Cliente],Proyectos!$C:$C,0))="","",INDEX(Proyectos!$W:$W,MATCH([Cliente],Proyectos!$C:$C,0))),"")

## Aarón
Proyectos — Aarón
Proyectos con Dev = Aarón, ordenados por código. No incluye clientes cerrados. Si te asignan uno nuevo, escribe el nombre exacto del cliente en la columna A.
SOLO EDITAS LAS 3 ÚLTIMAS COLUMNAS, las amarillas del final (P, Q y R): «Marcar» (lista desplegable), «Nota del dev» y «Fecha». Lo que pongas ahí aparece automáticamente en la hoja PROYECTOS. La columna Cliente queda fija al desplazarte a la derecha. Todo lo demás es gris: se lee solo desde PROYECTOS.
Cliente | Prioridad diseño | Código | Correo del cliente | Tipo | Plataforma | Estado | Grupo | Acción de hoy | Material de diseño | Plantilla productos | Qué falta exactamente | Últ. respuesta | Días sin responder | Notas | Marcar | Nota del dev | Fecha
Maginhard |  | 026 |  | E-commerce | Por definir | Esperando material | B | PERSEGUIR MATERIAL | Nada | No enviada | Todo — BLOQUEADO: no hay acceso al grupo del cliente |  |  | Cliente: Kevin. Dev histórico: Aarón. Requiere desbloquear canal de comunicación antes de nada. 30
Jufrarvp S.R.L. |  | 035 |  | E-commerce | Por definir | Congelado | A | Congelado — mensaje cada 15 días | Completo | Recibida y validada | Validación/aprobación del cliente |  |  | Cliente: Julio Ponce. Sin fecha de última respuesta registrada — confirmar.
Soluz |  | 036 |  | E-commerce | Por definir | Desarrollo | A | CONGELAR HOY | Completo | No enviada | Reunión reprogramada + validación del cliente sobre carga de productos | 2026-07-10 | 24 | Cliente: Giancarlo Rosario. En transición de Aarón a Luis (aún no formalizada).
Maquinarias Aoxiang |  | 040 |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | A | CONGELAR HOY | Completo | Recibida con errores | Nada — diseño aprobado | 2026-06-27 | 37 | Cliente: Liliana y Javier.
Youbi Importaciones |  | 053 |  | Informativa | Por definir | Desarrollo | A | CONGELAR HOY | Completo | No aplica | Validación de diseño en paralelo al desarrollo | 2026-07-09 | 25 | Cliente: Jenifer y Jorge. 30% pagado.
Los Halcones |  | 059 |  | E-commerce | Por definir | Desarrollo | A | CONGELAR HOY | Completo | No aplica | Nada — en implementación, cliente informado y disponible | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Juan. - Cita viernes 24-07
Erika Garay | 2 | 066 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | No enviada | Material de diseño en general | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Erika Garay. Dev histórico: Aarón.
Camaleon | 11 | 068 |  | E-commerce | Por definir | Esperando material | B | CONGELAR HOY | Nada | No enviada | Todo — recién se llenó el brief | 2026-07-16 | 18 | Cliente: Lady Quispe. Dev histórico: Aarón. Marca previa de Juan Carlos (el proyecto salió de su hoja por no estar en grupo A): «PERSEGUIR».
Buzz Studios | 7 | 070 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | No enviada | Material de diseño (brief y drive ya completados administrativamente) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Elvis Stefano. Dev histórico: Aarón.
HSM Foods & Agro | 3 | 074 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | Recibida con errores | Fotos (comprometidas para la próxima semana) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Sebastian y Mauricio. Dev histórico: Aarón. PENDIENTE: subir las fotos al Drive. Pedir en el grupo que suban el brief al Drive para que Luis lo descargue.
Raul Cabana | 10 | 076 |  | E-commerce | Por definir | Cola | B | CONGELAR HOY | Incompleto | No enviada | Material de diseño en general | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Raul Cabana. Dev histórico: Aarón.
Doctor G |  | 079 |  | Informativa | Por definir | Cola | A | Listo para asignar | Completo | No aplica | Todo — sin información registrada aún |  |  | Dev histórico: Aarón. Cliente sin identificar en los registros — confirmar nombre. Viernes 24/07 cinco pm
Bellucci |  |  |  | E-commerce | Por definir | Cerrado | A | Al día | Completo | Recibida y validada | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Joselyn Mendoza Vasquez.
Industrial Protection |  |  |  | E-commerce | Por definir | Congelado | B | Congelado — mensaje cada 15 días | Nada | No aplica | Todo — lead sin pago ni código |  |  | Cliente: Rugui. Primer contacto registrado 5/6/2026. Recuperado de la hoja de Aarón (no estaba en Proyectos).
Formulas:
Últ. respuesta = IFERROR(IF(INDEX(Proyectos!$W:$W,MATCH([Cliente],Proyectos!$C:$C,0))="","",INDEX(Proyectos!$W:$W,MATCH([Cliente],Proyectos!$C:$C,0))),"")

## Rubit
Proyectos — Rubit
Proyectos con Dev = Rubit, ordenados por código. No incluye clientes cerrados. Si te asignan uno nuevo, escribe el nombre exacto del cliente en la columna A.
SOLO EDITAS LAS 3 ÚLTIMAS COLUMNAS, las amarillas del final (P, Q y R): «Marcar» (lista desplegable), «Nota del dev» y «Fecha». Lo que pongas ahí aparece automáticamente en la hoja PROYECTOS. La columna Cliente queda fija al desplazarte a la derecha. Todo lo demás es gris: se lee solo desde PROYECTOS.
Cliente | Prioridad diseño | Código | Correo del cliente | Tipo | Plataforma | Estado | Grupo | Acción de hoy | Material de diseño | Plantilla productos | Qué falta exactamente | Últ. respuesta | Días sin responder | Notas | Marcar | Nota del dev | Fecha
Place For Pet |  | 041 |  | E-commerce | Por definir | Congelado | A | Congelado — mensaje cada 15 días | Completo | Recibida con errores | Reunión agendada | 2026-07-13 | 21 | Cliente: Natasha Marval y Vanessa Ayvar. Dev histórico: Rubit. - Perseguir material a partir del 5/08
Ale Bakery |  | 054 |  | Informativa | WooCommerce | Cerrado | A | CONGELAR HOY | Completo | No aplica | Fotografías finales del cliente para completar el diseño (30% ya pagado) | 2026-07-16 | 18 | Cliente: Alejandro y Alejandra. Dev histórico: Rubit. Cita viernes 24/07 . Finalizado , agendar reunion final 5 dias antes de su ultima cita
Anahir Store |  | 055 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | B | CONGELAR HOY | Incompleto | No aplica | Feedback/aprobación del diseño (30% ya pagado) | 2026-07-09 | 25 | Cliente: Norma Gonzales. Dev histórico: Rubit.
Karol Milena Añez |  | 065b |  | E-commerce | Por definir | Esperando material | B | CONGELAR HOY | Incompleto | No enviada | Levantamiento de información y materiales, falta brief formal | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Karol Añez. Dev histórico: Rubit.
Ric Bian Originals |  | 067 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | B | CONGELAR HOY | Incompleto | No enviada | Material de diseño en general | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Romel. Dev histórico: Rubit.- espera de manual de marca websy , si pudieron algunas de las propuestas de logotipo
Global Peru Renting | 6 | 069 |  | Informativa | Por definir | Diseño | B | CONGELAR HOY | Incompleto | No aplica | Nada — en proceso de diseño | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Erika Ventura. Dev histórico: Rubit. , que suban sus archivos al drive Marca previa de Juan Carlos (el proyecto salió de su hoja por no estar en grupo A): «avance listo».
Teccons SAC | 5 | 071 |  | Informativa | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | No aplica | Material de diseño (brief y drive ya completados administrativamente) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Jhon Cabrera Sánchez. Dev histórico: Rubit.
Hasso Group | 8 | 073 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | No enviada | Materiales y activos del cliente para iniciar estructura de la tienda | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Sharmely Zanabria Carmona. Dev histórico: Rubit. Enviar materiales logotipos y fotos
Luma Home | 4 | 075 |  | E-commerce | Por definir | Diseño | A | CONGELAR HOY | Completo | No enviada | Material de diseño (brief y drive ya completados administrativamente) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Fatima. Dev histórico: Rubit. PENDIENTE: que envíen todo su material al Drive.
Guardiania Total 360 |  | 078 |  | Informativa | Por definir | Esperando material | B | CONGELAR HOY | Incompleto | No aplica | Material de diseño en general | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Kenny. Dev histórico: Rubit.
Formulas:
Últ. respuesta = IFERROR(IF(INDEX(Proyectos!$W:$W,MATCH([Cliente],Proyectos!$C:$C,0))="","",INDEX(Proyectos!$W:$W,MATCH([Cliente],Proyectos!$C:$C,0))),"")

## Luis
Proyectos — Luis
Proyectos con Dev = Luis, ordenados por código. No incluye clientes cerrados. Si te asignan uno nuevo, escribe el nombre exacto del cliente en la columna A.
SOLO EDITAS LAS 3 ÚLTIMAS COLUMNAS, las amarillas del final (P, Q y R): «Marcar» (lista desplegable), «Nota del dev» y «Fecha». Lo que pongas ahí aparece automáticamente en la hoja PROYECTOS. La columna Cliente queda fija al desplazarte a la derecha. Todo lo demás es gris: se lee solo desde PROYECTOS.
Cliente | Prioridad diseño | Código | Correo del cliente | Tipo | Plataforma | Estado | Grupo | Acción de hoy | Material de diseño | Plantilla productos | Qué falta exactamente | Últ. respuesta | Días sin responder | Notas | Marcar | Nota del dev | Fecha
L'Andrea's Secret |  | 038 |  | E-commerce | Por definir | Esperando material | A | Al día | Completo | Recibida con errores | Material de diseño — brief llenado |  |  | Cliente: Gladys Poma. Dev histórico: Luis. 30% ya pagado según pizarra.
Grúas Sagitario |  | 057 |  | Informativa | Por definir | Diseño | B | CONGELAR HOY | Incompleto | No aplica | Aprobación del diseño por parte del cliente | 2026-07-15 | 19 | Cliente: J Pino.
Editora Desarrollo Humano |  | 077 |  | Informativa | Por definir | Desarrollo | C | CONGELAR HOY | Incompleto | No aplica | Material de diseño / contenidos (proyecto de branding + intranet + LMS) | 2026-07-15 | 19 | Cliente: Maria Gracia. Luis mencionado como responsable — capacidad 0 según Reglas, confirmar quién lo lleva en la práctica.
Formulas:
Últ. respuesta = IFERROR(IF(INDEX(Proyectos!$W:$W,MATCH([Cliente],Proyectos!$C:$C,0))="","",INDEX(Proyectos!$W:$W,MATCH([Cliente],Proyectos!$C:$C,0))),"")

## Checklists
Checklists de material
Un proyecto no pasa la compuerta hasta que TODO está marcado. Sin excepciones.
Compuerta 1 — Material de diseño
Bloquea la entrada a DISEÑO. Este es duro: sin esto Juan Carlos no puede empezar y no se negocia.
| Qué se pide | Cómo sabes que está bien
☐ | Logo en vectores (.ai, .svg o .eps) | Un JPG del logo NO sirve. Si no lo tiene, avísale a Luis: es trabajo extra.
☐ | Paleta de colores o manual de marca | Si no tiene, que diga al menos 2 colores. No dejar que Juan Carlos invente sin confirmar.
☐ | Fotos para banners y secciones | Mínimo 5, horizontales, más de 1500 px de ancho. Nada bajado de Google.
☐ | Textos de la web | Quién es la empresa, qué vende, contacto. En un documento, no en mensajes sueltos.
☐ | 2 o 3 webs de referencia que le gusten | Con link. «Algo moderno» no es una referencia.
☐ | Solo informativas: fotos de cada servicio | Una foto por servicio, mínimo. Reemplaza a las fotos de producto.
Compuerta 2 — Acta de aprobación de diseño
Bloquea la entrada a DESARROLLO. Sin esto el cliente pide cambios después y nos come el proyecto.
| Qué se pide | Cómo sabes que está bien
☐ | Acta de aprobación firmada | Correo o PDF donde el cliente dice que aprueba el diseño. Guárdalo en su carpeta.
☐ | Pago del 30% confirmado | Confirmado en el banco, no «ya te transferí».
☐ | Le explicaste que ya no hay cambios | Escrito, en el mismo correo del acta. Que quede constancia.
Compuerta 3 — Material de productos
Bloquea la CARGA, no el desarrollo. El dev puede construir toda la web sin un solo producto real.
| Qué se pide | Cómo sabes que está bien
☐ | Lote piloto: 20 a 30 productos primero | Nunca pidas el catálogo completo de entrada. Con 20 filas se detecta si la plantilla está mal.
☐ | Plantilla llena sin cambiar las cabeceras | Si movió o renombró columnas, se devuelve. No lo arregles tú.
☐ | SKU único en cada fila | Ordena la columna y busca repetidos. Un SKU repetido rompe la importación entera.
☐ | Precio y stock en todas las filas | Celdas vacías = productos que no se publican.
☐ | Fotos nombradas con el SKU (SKU.jpg) | Si las fotos se llaman IMG_2043.jpg, se devuelven. Esto le ahorra días al dev.
☐ | Cada fila de la plantilla tiene su foto | Cuenta filas y cuenta archivos. Si no coinciden, se devuelve.
☐ | Fotos de más de 1000 px, fondo parejo | Fotos de WhatsApp comprimidas se ven mal en la tienda.

## Reglas
Reglas del tablero
Estas reglas las haces cumplir tú. Ningún archivo lo va a hacer por ti.
Se jala, no se empuja | Nadie reparte trabajo hacia adelante. Cuando un dev cierra un proyecto, él avisa que tiene espacio y recién ahí le entregas la siguiente tarjeta del Grupo A.
Columna llena, columna cerrada | Diseño aguanta 2. Cada dev aguanta 2 en desarrollo. Cuando está lleno no se mete un tercero: se ayuda a sacar los que ya están adentro. Diez proyectos al 30% no facturan; dos al 100% sí.
Las compuertas no se negocian | Sin material de diseño completo no hay diseño. Sin acta firmada y 30% pagado no hay desarrollo. Sin plantilla validada no hay carga. Tú eres quien dice que no.
Esperar al cliente no ocupa espacio | Un catálogo de 2000 productos no puede tener a un dev bloqueado un mes. Cuando la web está lista y solo falta catálogo, la tarjeta pasa a «Esperando catálogo» y ese dev queda libre para tomar otro proyecto.
Avanza el que entrega | El orden de la cola no lo decide la antigüedad ni quién reclama más fuerte. Lo decide quién entregó su material. Esto además educa a los clientes solo.
Regla de los 15 días | Cliente que lleva 15 días sin entregar lo que se le pidió pasa a Congelado, pierde su lugar en la fila y vuelve al final cuando entregue. Se le avisa por escrito el día 10.
Regla de los 30 días de catálogo | Si a los 30 días el cliente no completó su catálogo, se publica la web con lo que haya cargado y se le entrega. Lo que falte lo sube él: para eso tiene su capacitación.
Qué se le escala a Luis | Solo tres cosas: cliente que amenaza con cancelar, cliente que pide devolución de dinero, o una decisión técnica que ningún dev sabe resolver. Todo lo demás lo resuelves con Aarón y Rubit. Luis está fuera de la operación diaria por tres meses.
Rutina de Julio
Cada mañana — 15 min | Abre PROYECTOS, ordena por «Acción de hoy» y trabaja de arriba hacia abajo. Manda los mensajes de seguimiento y actualiza «Últ. respuesta» de todos los que respondieron.
Cada vez que llega material | Revísalo TÚ contra el checklist antes de pasarlo. Si falta algo, se devuelve completo con la lista de lo que falta — no en pedacitos.
Cuando un dev queda libre | Mira la hoja TABLERO, confirma que no pasa el límite de 2, y entrégale el primer Grupo A de la cola.
Viernes — 20 min | Captura la hoja TABLERO y mándasela a Luis con una línea por cada proyecto trabado.